****

Kraśnik, kwiecień 2025 r.

Załącznik 1. Fiszki projektowe - aktualizacja

**Załącznik 1. Fiszki projektowe**

**Kraśnik, czerwiec 2024 r.**

Wykaz fiszek projektowych

**Cel 1. Poprawa jakosci życia mieszkańców MOF w wymiarze społecznym i gospodarczym3**

Przedszkole miejscem edukacji inkluzyjnej3

Szkoła miejscem edukacji inkluzyjnej6

Adaptacja infrastruktury na potrzeby realizacji usług społecznych na terenie MOF Kraśnika8

Bądźmy bliżej – usługi społeczne dla mieszKańców MOF Kraśnika11

**Cel 2. Ochrona walorów środowiska i wzrost bezpieczeństwa energetycznego**16

Poprawa jakości usług wodociągowych dla mieszkańców MOF w oparciu o inwestycje   
w nowoczesną infrastrukturę16

Prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o infrastrukturę PSZOK19

Głęboka termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Kraśnika23

Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych dzięki utworzeniu Regionalnego Centrum Turystyki i Wypoczynku w Kraśniku28

**Cel 3. Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej33**

Realizacja Strategii ZIT MOF Kraśnika poprzez rozwój e-usług33

Poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej w oparciu   
o zrównoważoną mutimodalną mobilność miejską36

### Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców MOF w wymiarze społecznym i gospodarczym.

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedszkole miejscem edukacji inkluzyjnej.** | |
| Nazwa lidera/wnioskodawcy: | Miasto Kraśnik |
| Partnerzy projektu: | Nie dotyczy |
| Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy): | Nie dotyczy |
| Numer i nazwa Działania w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: | FELU.07.05 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  121 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem  Typy projektów:   1. Inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej,  w tym w szczególności na obszarach deficytowych,  m. in.: budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja  i modernizacja obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej, w tym m.in. place zabaw wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia. 2. Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. |
| Okres realizacji: | 1.09.2024 – 31.12.2026 |
| Całkowita wartość projektu: | 1 097 674,00 € – szacowana całkowita wartość projektu, w tym koszty kwalifikowalne: 1 097 674,00 € |
| Kwota dofinansowania: | 724 865,00 € |
| Planowany wkład własny Wnioskodawcy: | 372 809,00 € |
| Inne źródło finansowania: | Nie dotyczy |
| Krótki opis projektu: | |
| Od dnia 1.09.2021 r. połączono Przedszkole Miejskie nr 5 ze Szkołą Podstawową nr 2 w Zespół Placówek Oświatowych nr 2 i oddziały przedszkolne dzieci 5-6 letnich zostały przeniesione do budynku szkoły, gdzie dokonano częściowej adaptacji budynku do potrzeb edukacji przedszkolnej. PM nr 5 jest największym przedszkolem miejskim, obecnie dzieci w wieku 3-6 lat (227 przedszko-laków) uczą się w 9 oddziałach przedszkolnych, z czego cztery z nich zlokalizowane są  w wyodrębnionej części budynku szkoły. Część dzieci realizujących edukację przedszkolną pochodzi z przyległych gmin ościennych, z uwagi na kwalifikacje i dostępność zatrudnionych specjalistów i prowadzone zajęcia terapeutyczne. Do placówki uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym również z niepełnosprawnością ruchową. Budynek nie umożliwia dostępności do szatni, sal rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz sportowych dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy budynku nie ma placu zabaw, dzieci korzystają z placu zlokalizowanego przy budynku głównym PM nr 5, w którym obecnie znajdują się wyłącznie oddziały dzieci 3 i 4 letnich. Od 1.09.2022 r. wszystkie oddziały przedszkolne są oddziałami o profilu sportowym, w którym prowadzone są różnorodne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, w tym przedszkole dostosowuje zakres i profil zajęć sportowych dla dzieci  z niepełnosprawnościami. Dzieci w czasie zajęć sportowych korzystały do chwili obecnej  z przyszkolnej hali sportowej, co będzie niemożliwe w nowym roku szkolnym z uwagi na wprowadzenie oddziałów sportowych w ofercie szkoły, które uniemożliwią realizację przedszkolnych zajęć sportowych. Dodatkowo w nowym roku szkolnym 2023/2024 przedszkole przewiduje konieczność utworzenia nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 letnich, co spowodowane jest większą ilością orzeczeń o kształceniu specjalnym i koniecznością zmniejszenia liczebności grup, gdyż odziały integracyjne liczyć mogą tylko 20 dzieci.  W budynku ZPO nr 2 starą salę gimnastyczną, która nie spełnia wymogów dostępności (brak klatki schodowej) oraz wymaga remontu, wyodrębniono i przeznaczono na potrzeby tylko i wyłącznie Przedszkola Miejskiego nr 5. Modernizacja sali gimnastycznej z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym umożliwiłaby pełną realizację przedszkolnych zajęć sportowych, w tym prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej. Nowy model Wczesnego Wspomagania Rozwoju opracowywany przez Ministerstwo nałoży na przedszkola obowiązek realizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie przedszkola.  Projekt ma na celu inwestycję w infrastrukturę oddziałów dzieci 5 i 6 letnich Przedszkola Miejskiego nr 5, będącego częścią Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku. Zakłada dobudowanie zewnętrznej windy umożliwiającej dostęp do sali rewalidacyjnej zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku, zainstalowanie jednopiętrowej platformy wewnętrznej łączącej korytarz z salą sportową, modernizację drogi wjazdowej oraz adaptację przyległego terenu zieleni i placu przylegającego do sali gimnastycznej na sprawnościowy plac zabaw, modernizację starej sali gimnastycznej na potrzeby dzieci w wieku 5 i 6 lat, adaptację i wyposażenie jednego pomieszczenia na salę rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej, adaptację pomieszczeń na szatnie i toalety, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.  Grupą docelową są dzieci w wieku 4-6 lat, w tym posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich rodzice. | |
| Uzasadnienie zintegrowanego charakteru przedsięwzięcia: | |
| Strategia ZIT MOF zidentyfikowała problemy w zakresie niewystarczającej do potrzeb liczby miejsc wychowania przedszkolnego, brak dostępności do miejsc opieki przedszkolnej, brak specjali-stycznych placówek terapeutycznych dla dzieci, przestarzałość infrastruktury sportowej oraz konieczność realizowania inwestycji na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, migrację dzieci z placówek zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej Kraśnik, Dzierzkowice oraz Urzędów do placówek miasta Kraśnik. PM nr 5 obecnie przyjmuje dzieci z terenu wymienionych gmin, szczególnie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dostosowanie budynku PM nr 5 doprowadziłoby do rozwiązania wymienionych problemów MOF oraz do realizacji celu 1 – „Poprawa jakości życia mieszkańców MOF w wymiarze społecznym i gospodarczym”. | |
| Komplementarność projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej: | |
| Projekt będzie komplementarny z realizowanym wcześniej projektem EFS (2019-2021) *Przedszkole marzeń maluchów - tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku 3 - 4 lata w PM nr 5.*  Ponadto ZPO nr 2 wraz z PM nr 5 znajduje się w obszarze rewitalizacji miasta Kraśnik, a projekt jest zgodny z Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2023-2030 – cel strategiczny 4: Zwiększenie dostępności, jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznych dla mieszkańców i gości obszaru rewitalizacji. | |
| Gotowość dokumentacyjna projektu do podjęcia jego realizacji: | |
| Pełna gotowość dokumentacyjna do złożenia wniosku. | |
| Zgodność realizacji projektu oraz działań Wnioskodawcy/partnera z polityką anty-dyskryminacyjną. | |
| Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu promowania równości mężczyzn i kobiet, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, omawianych w art. 9, ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r. Procedury podczas realizacji projektu oparte zostaną na prawie polskim oraz zapewnią równe szanse dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, osób fizycznych i grup społecznych, dlatego też realizacja projektu będzie miała zdecydowanie korzystny wpływ na zagadnienia z zakresu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. Zrealizowany projekt będzie dostępny dla grupy docelowej jaką są dzieci w wieku przedszkolnym bez względu na płeć czy też niepełnosprawność. Poprzez poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców regionu zostaną stworzone równe szanse dla wszystkich grup społecznych w zakresie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia przedszkolnego. | |
| Zgodność z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz z zasadą DNSH. | |
| Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Efekty projektów (produkty, usługi) będą dostępne dla wszystkich, zgodnie z postanowieniami art. 9 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, z poszanowaniem zasad określonych w art. 9 rozporządzenia nr 2021/1060. Projekt poprawi komfort życia mieszkańców w zakresie kształcenia, w tym mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja celów polityki spójności będzie zgodna ze standardami i priorytetami Unii Europejskiej w zakresie klimatu i środowiska,  a także nie spowoduje poważnych szkód w środowisku naturalnym. Projektowane działania muszą zatem uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń, dlatego nie mogą naruszać równowagi przyrodniczej i przestrzennej. Wszelkie działania będą realizowane z uwzględnieniem potrzeb zachowania różnorodności biologicznej, zrównoważonego podejścia do użytkowania zasobów przyrody, przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego oraz wymogów ochrony obszarów cennych przyrodniczo, w tym ich integralności i spójności. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Szkoła miejscem edukacji inkluzyjnej.** | |
| Nazwa lidera/wnioskodawcy: | Miasto Kraśnik |
| Partnerzy projektu: | Nie dotyczy |
| Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy): | Nie dotyczy |
| Numer i nazwa Działania w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: | FELU.07.05 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Zakres interwencji:  122 - Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa podsta-wowego i średniego  Typy projektów: 2 Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi |
| Okres realizacji: | 01.09.2024 - -31.12.2028 |
| Całkowita wartość projektu: | 235 000,00 € - szacowana całkowita wartość projektu, w tym koszty kwalifikowalne: 235 000,00 € |
| Kwota dofinansowania: | Nie dotyczy |
| Planowany wkład własny Wnioskodawcy: | 35 250,00 € |
| Inne źródło finansowania: | 199 750,00 € |
| Krótki opis projektu: | |
| Projekt ma na celu inwestycję w infrastrukturę włączającą w jednej z największych szkół podstawowych miasta Kraśnik - SP6 zapewniającej dostęp do edukacji włączającej również dzieci z gminy Kraśnik, Dzierzkowice oraz Urzędów. Zarówno miasto Kraśnik jak i gminy ościenne wpisane są jako obszary tracące funkcje społeczno-gospodarcze i zagrożone trwałą marginalizacją. Projekt wpisuje się w gminny program rewitalizacji oraz strategię rozwoju ponadlokalnego.  Grupą docelową są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich rodzice (SP6 - 35 uczniów z SPE/ 520 uczniów co stanowi 7% ogółu uczniów w placówce). Wspomniana szkoła zapewnia obecnie edukację włączającą dla dzieci zamieszkałych na terenie ZIT MOF i innych gmin ościennych, z uwagi na kwalifikacje kadry, dostępność specjalistów oraz szeroką gamę prowadzonych zajęć terapeutycznych, pomimo braku pełnej infrastruktury umożliwiającej efektywną edukację osób z niepełnosprawnościami, tj. budynek nie umożliwia dostępności do szatni, sal rewalidacyjnych, sal integracji sensorycznej, terapeutycznych, sal gimnastycznych, szczególnie dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Przedmiotem działań w ramach projektu będzie zwiększenie dostępności szkoły dla uczniów z niepełnosprawnościami według Modelu Dostępnej Szkoły: zakup wraz z zamontowaniem platform wewnętrznych, które umożliwią uczniom swobodny dostęp do sal sportowych, rewalidacyjnych, lekcyjnych - 4 sztuki; modernizacja pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku celem dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami – 4 łazienki; wybudowanie podjazdu zewnętrznego dla wózków inwalidzkich. | |
| Uzasadnienie zintegrowanego charakteru przedsięwzięcia: | |
| Szkoła umożliwia naukę w formie klas integracyjnych z nauczycielem współorganizującym kształcenie dla uczniów z niepełnosprawnościami: niedowidzących, słabosłyszących, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością ruchową oraz klasy ogólnodostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część uczniów pochodzi z gmin zlokalizowanych na obszarze ZIT MOF z uwagi na większą dostępność specjalistów i wyposażenia umożliwiające edukację włączającą.  Strategia ZIT MOF zidentyfikowała problemy w zakresie dostosowania infrastruktury placówek edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, migrację dzieci z placówek zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej Kraśnik, Dzierzkowice oraz Urzędów do placówek miasta Kraśnik. SP6 oraz SP2 w chwili obecnej są najlepszymi placówkami na terenie miasta, które zapewniają szerokie spektrum dostępności do zajęć specjalistycznych dla ww. uczniów. | |
| Komplementarność projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej: | |
| Projekt jest komplementarny z planowanym projektem EFS+ z działania FELU.07.05.121 - „Przedszkole miejscem edukacji inkluzyjnej”.  Ponadto szkoła znajdują się w obszarze rewitalizacji miasta Kraśnik, a projekt jest zgodny z Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2023-2030 – cel strategiczny 4: Zwiększenie dostępności, jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznych dla mieszkańców i gości obszaru rewitalizacji. | |
| Gotowość dokumentacyjna projektu do podjęcia jego realizacji: | |
| Pełna gotowość dokumentacji projektowej do przedłożenia wniosku. | |
| Zgodność realizacji projektu oraz działań Wnioskodawcy/partnera z polityką anty-dyskryminacyjną. | |
| Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu promowania równości mężczyzn i kobiet, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, omawianych w art. 9, ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r. Procedury podczas realizacji projektu oparte zostaną na prawie polskim oraz zapewnią równe szanse dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, osób fizycznych i grup społecznych, dlatego też realizacja projektu będzie miała zdecydowanie korzystny wpływ na zagadnienia z zakresu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. Zrealizowany projekt będzie dostępny dla grupy docelowej jaką są mieszkańcy MOF bez względu na ich wiek, płeć czy też niepełnosprawność. Poprzez poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców regionu zostaną stworzone równe szanse dla wszystkich grup społecznych w zakresie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia. | |
| Zgodność z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz z zasadą DNSH. | |
| Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, efekty projektów (produkty, usługi) będą dostępne dla wszystkich, zgodnie z postanowieniami art. 9 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, z poszanowaniem zasad określonych w art. 9 rozporządzenia nr 2021/1060. Realizacja projektu poprawi komfort życia mieszkańców w zakresie kształcenia, w tym mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Adaptacja infrastruktury na potrzeby realizacji usług społecznych na terenie MOF Kraśnika.** | |
| Nazwa lidera/wnioskodawcy: | Miasto Kraśnik |
| Partnerzy projektu: | Nie dotyczy |
| Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy): | Miasto Kraśnik będzie odpowiedzialne za wyłonienie wykonawcy oraz koordynowanie prac związanych  z realizacją projektu. |
| Numer i nazwa Działania w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: | FELU.07.07 Infrastruktura usług i integracji społecznej  w ramach Zintegrowanych Instrumentów  Terytorialnych  127 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca  się do włączenia społecznego.  Projekt zakłada prace remontowe, adaptacyjne oraz wyposażenie infrastruktury na potrzeby realizacji usług  w społeczności lokalnej, w szczególności na rzecz osób  z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i osób starszych w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych. |
| Okres realizacji: | 01.01.2024 – 31.07.2026 |
| Całkowita wartość projektu: | Szacowana wartość projektu: 209 302,00 €, w tym:  209 302,00 € - koszty kwalifikowalne |
| Kwota dofinansowania: | 102 000,00 € |
| Planowany wkład własny Wnioskodawcy: | 107 302,00 € |
| Inne źródło finansowania: | Nie dotyczy |
| Krótki opis projektu: | |
| Celem projektu jest zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług społecznych dla mieszkańców miasta Kraśnik, gminy Dzierzkowice i gminy Kraśnik wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów faktycznych poprzez remont wydzielonych pomieszczeń budynku MOPS w Kraśniku wraz z zapewnieniem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.  Budynek, w którym mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, znajduje się  w Kraśniku na ulicu Szpitalnej 1A. Nie jest on zaadoptowany w całości na potrzeby Ośrodka, który zajmuje ok. 2/3 budynku. Pozostała część jest wyodrębniona. Pomieszczenia, będące przedmiotem projektu, znajdują się w niezagospodarowanej cześci budynku na pierwszym piętrze.  Realizacja projektu obejmuje:  - remont pomieszczeń na potrzeby realizacji usług społecznych,  - remont i dostosowanie klatki schodowej i korytarza do potrzeb osób o szczególnych potrzebach,  - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji usług społecznych,  - wykonanie podjazdu dla osób o szczególnych potrzebach,  - wykonanie windy parter-piętro.  Wyremontowane pomieszczenia zostaną przeznaczone do prowadzenia indywidualnych poradnictw specjalistycznych w zakresie adaptacji i poprawy funkcjonowaia w środowisku lokalnym oraz do prowadzenia zajęć grupowych z wykorzystaniem technik terapeutycznych,  a także na potrzeby zorganizowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.  Zakres usług oferowanych w projekcie:  1) poradnictwo specjalistyczne w zakresie adaptacji i poprawy funkcjonowaia w środowisku lokalnym – usługa indywidualna;  2) zajęcia grupowe z wykorzystaniem technik terapeutycznych.  Wykonanie podjazdu dla osób o szczególnych potrzebach, a w szczególności windy parter-piętro, prace remontowe dostosowujące klatkę schodową i korytarz, umożliwią osobom-beneficjentom projektu dostęp do wymienionych wyżej usług realizowanych poza miejscem zamieszkania.  Wybór miejsca realizacji projektu podyktowany jest również tym, że MOPS w Kraśniku obecnie znajduje się w bardzo atrakcyjnie położonym miejscu. Ośrodek dysponuje dużym parkingiem. Jest usytuowany wśród innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Lokalizacja daje możliwość załatwiania wielu spraw w bliskiej odległości, bez konieczności przemieszczania się. | |
| Uzasadnienie zintegrowanego charakteru przedsięwzięcia: | |
| Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich mieszkańców miasta Kraśnik, gminy Kraśnik oraz gminy Dzierzkowice. Projekt ma deklarowany wspólny produkt i efekt tj. wykorzystanie stworzonej infrastruktury w celu ułatwienia dostępu, a także koordynacji usług społecznych na terenie powyższych JST.  Realizacja projektu wpisuje się w cel MOF: Poprawa jakości życia mieszkańców MOF w wymiarze społecznym i gospodarczym. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy partnerskich gmin będą mieli ułatwiony dostęp do usług społecznych. | |
| Komplementarność projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej: | |
| Projekt jest komplementarny z:  - projektem w ramach działania 08.07. „Bądźmy bliżej – usługi społeczne dla mieszkańców MOF Kraśnika”. Zmodernizowana infrastruktura będzie służyła realizacji usług społecznych planowanych w ramach w/w projektu, dotychczas realizowanych w sposób niewystarczający przez poszczególne gminy uczestniczące w projekcie;  - projektem 4.3 Realizacja strategii ZIT MOF Kraśnika poprzez głęboką termomodernizację wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Kraśnika – w ramach projektu 4.3 przewidziana jest termomodernizacja budynku MOPS w Kraśniku. | |
| Gotowość dokumentacyjna projektu do podjęcia jego realizacji: | |
| Planowany termin gotowości do przedłożenia wniosku aplikacyjnego wraz z całą dokumentacją aplikacyjną to II kwartał 2025 r. | |
| Zgodność realizacji projektu oraz działań Wnioskodawcy/partnera z polityką antydyskryminacyjną. | |
| Realizacja projektu nie będzie skutkować dyskryminacją ze względu na płeć rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekt będzie realizowany w zgodzie z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. | |
| Zgodność z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz z zasadą DNSH. | |
| Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans  i niedyskryminacji oraz zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura wpierana w ramach projektu będzie dostępna dla wszystkich, zgodnie z postanowieniami art. 9 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, z poszanowaniem zasad określonych w art. 9 rozporządzenia 2021/1060.  Realizacja projektu zgodna jest z zasadą DNSH. Nie oczekuje się, aby projekt miał jakikolwiek negatywny wpływ na środowisko ze względu na jego charakter. Działania będą prowadzone  z poszanowaniem norm i priorytetów UE w zakresie klimatu i środowiska i nie będą czynić znaczących szkód celom środowiskowym. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bądźmy bliżej – usługi społeczne dla mieszkańców MOF Kraśnika.** | |
| Nazwa lidera/wnioskodawcy: | Miasto Kraśnik |
| Partnerzy projektu: | Gmina Kraśnik |
| Gmina Dzierzkowice |
| Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy): | Miasto Kraśnik jako Lider będzie odpowiedzialne za koordynację usług społecznych objętych projektem na obszarze MOF Kraśnika. Lider, w porozumieniu  z Partnerami, będzie organizował poszczególne rodzaje usług oraz zajmował się ich dystrybucją i podziałem zgodnie z zapotrzebowaniem Partnerów. Kraśnik będzie prowadził rekrutację Beneficjentów z terenu miasta. Ponadto Lider wnosi do projektu zasoby techniczne  w postaci wyodrębnionych na potrzeby projektu części lokalu przy MOPS Kraśnik. Lider będzie ponosił koszty realizacji projektu proporcjonalne do liczby osób objętych wsparciem.  Gmina Kraśnik będzie odpowiedzialna za koordynację usług na obszarze gminy, zgłaszanie zapotrzebowania do koordynatora/Lidera oraz rekrutację Beneficjentów z te-renu gminy. Partner będzie ponosił koszty realizacji projektu proporcjonalne do liczby osób objętych wsparciem.  Gmina Dzierzkowice będzie odpowiedzialna za koordynację usług na obszarze gminy, zgłaszanie zapotrzebowania do koordynatora/Lidera oraz rekrutację Beneficjentów z te-renu gminy. Partner będzie ponosił koszty realizacji projektu proporcjonalne do liczby osób objętych wsparciem. |
| Numer i nazwa Działania w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: | FELU.08.07 Usługi społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  158 Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług.  W ramach projektu realizowane będą usługi opiekuńcze świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codzien-nym funkcjonowaniu i usługi asystenckie, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. |
| Okres realizacji: | 01.07.2026-31.12.2028 |
| Całkowita wartość projektu: | 1 036 506,32 € - szacowana całkowita wartość projektu, w  tym koszty kwalifikowalne: 1 036 506,32 € |
| Kwota dofinansowania: | 984 681,00 € w tym 103 650,63 € współfinansowanie ze środków krajowych |
| Planowany wkład własny Wnioskodawcy: | 51 825,32 € |
| Inne źródło finansowania: |  |
| Krótki opis projektu: | |
| Celem projektu jest zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług społecznych, w szczególności opiekuńczych dla osób, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, tj. osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie miasta Kraśnik, gminy Kraśnik oraz gminy Dzierzkowice. W pierwszej kolejności w projekcie będą mogły uczestniczyć osoby do 65 roku życia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby z niepełnosprawnościami (dalej OzN) oraz ich rodziny i opiekunowie faktyczni.  Działania projektu obejmą:  - 300 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i osób z niepełno-sprawnościami, w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, asystensckichi sąsiedzkich;  - 15 osób, opiekunów faktycznych – w zakresie szkoleń.  W ramach projektu zorganizowane będą usługi społeczne, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców MOF. Będą one realizowane w pierwszej kolejności w społeczności lokalnej. Kierując się jednak potrzebami i oczekiwaniami Beneficjentów, część usług, jak np. szkolenia dla kadry świadczącej usługi w społeczności lokalnej, zajęcia grupowe z wykorzystaniem technik terapeutycznych, czy też spotkania indywidualne, na wyraźne życzenie Beneficjenta, będzie mogła być realizowana w wydzielonych na potrzeby realizacji projektu 2 pomieszczeniach znajdujących się w budynku MOPS w Kraśniku. Pomieszczenia te, znajdujące się na piętrze budynku, zostaną przystosowane do realizacji usług społecznych w ramach działania 07.07. Infrastruktura usług  i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wsparcie w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji odbiorców tych usług.  Zakres usług oferowanych w projekcie:  1) Usługi opiekuńcze świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, realizowane w miejscu zamieszkania, obejmujące:  - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;  - opiekę higieniczną;  - pielęgnację zleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedło-żonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;  - zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  2) Usługi asystenckie obejmujące wspieranie OzN w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego, a także, w miarę potrzeby, opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.  3) Usługi wspierające usługi opiekuńcze i asystenckie:  - ułatwienia integracji społecznej osób z potrzebami wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu door-to-door – wsparcie towarzyszące dla osób posiadających ograniczone możliwości poruszania się, (osoby, mające trudności  w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność),  - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - w ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt, który będzie wypożyczany beneficjentom projektu,  - opaski życia dla 70 osób – wraz z kompleksową, całodobową teleopieką medyczną.  4) Poradnictwo specjalistyczne w zakresie adaptacji i poprawy funkcjonowania w środowisku lokalnym – usługa indywidualna.  5) Zajęcia grupowe z wykorzystaniem technik terapeutycznych – (w miarę potrzeb) dla OzN oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  6) Szkolenia dla kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, świadczącej usługi  w społeczności lokalnej oraz opiekunów faktycznych.  Na potrzeby koordynacji działań w ramach projektu, zostanie zakupiony i wdrożony specjalistyczny program komputerowy do zarządzania projektem – systemem usług społecznych wraz z koniecznym sprzętem komputerowym.  Organizacją usług społecznych będzie zajmował się zespół, w skład którego będzie wchodził koordynator działający w Ośrodku oraz 2 pracowników terenowych w gminie Dzierzkowice  i w gminie Kraśnik.  Wsparcie oferowane w projekcie będzie uwzględniało potrzeby osób wykluczonych komunikacyjnie. | |
| Uzasadnienie zintegrowanego charakteru przedsięwzięcia: | |
| Przedsięwzięcie jest skierowane do osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, OzN oraz ich rodzin, zamieszkałych na obszarze miasta Kraśnik, gminy Kraśnik oraz gminy Dzierzkowice, a także kadry świadczącej usługi w społeczności lokalnej.  Realizacja projektu wpisuje się w cel MOF: Poprawa jakości życia mieszkańców MOF w wymiarze społecznym i gospodarczym. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy partnerskich gmin będą mieli równy dostęp do tego samego katalogu usług społecznych, które dotychczas były realizowane w sposób niewystarczający przez poszczególne gminy. Projekt zwiększy równy i szybki dostęp mieszkańców miasta Kraśnik, gminy Kraśnik i gminy Dzierzkowice do dobrej jakości, trwałych  i przystępnych cenowo usług, zwłaszcza opiekuńczych, skoncentrowanych na osobie. Partnerstwo między gminami tworzy możliwość korzystania z doświadczeń i zasobów wszystkich podmiotów je tworzących. | |
| Komplementarność projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej: | |
| Projekt jest komplementarny z projektem z 07.07  *Infrastruktura usług i integracji społecznej  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „*Adaptacja infrastruktury na potrzeby realizacji usług społecznych na terenie MOF Kraśnika”, który ma na celu przygotowanie infrastruktury na potrzeby realizacji projektu Bądźmy bliżej - usługi społeczne dla mieszkańców MOF Kraśnika. Projekt przewiduje zapewnienie dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami oraz adaptację 2 pomieszczeń, w których może być realizowane poradnictwo indywidualne oraz zajęcia grupowe z wykorzystaniem technik terapeutycznych. | |
| Gotowość dokumentacyjna projektu do podjęcia jego realizacji: | |
| Projekt nie wymaga opracowania dokumentacji technicznej ani środowiskowej. Planowana data gotowości do złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z całą dokumentacją aplikacyjną to I kwartał 2025 roku. | |
| Zgodność realizacji projektu oraz działań Wnioskodawcy/partnera z polityką anty-dyskryminacyjną. | |
| Projekt z założenia jest niedyskryminujący. Skierowany jest do osób wymagających wsparcia  w codziennym funkcjonowaniu oraz OzN, bez względu na rasę, płeć, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz będzie realizowany  w zgodzie z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Ponadto wszelkie działania w ramach realizowanego projektu będą przygotowane w taki sposób, aby zapewnić dostępność osobom o specjalnych potrzebach, w tym osobom z niepełnosprawnościami.  Przy realizacji projektu zachowane będzie równościowe zarządzanie projektem. Polegać ono będzie na uświadomieniu osób zaangażowanych w realizację projektu, zarówno personelu, jak  i wykonawców (ekspertów, opiekunów, specjalistów) o obowiązku przestrzegania zasady równości szans płci. Równościowe zarządzanie obejmować także będzie organizowanie pracy i składu osobowego we wszystkich działaniach projektu, by zapewnić włączanie perspektywy płci do działań projektowych. | |
| Zgodność z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz z zasadą DNSH. | |
| Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans  i niedyskryminacji oraz zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnia dostępność do oferowanego w projekcie wsparcia i rekrutacji dla wszystkich uczestniczek/uczestników. Infrastruktura wspierana w ramach projektu będzie dostępna dla wszystkich, zgodnie z postanowieniami art. 9 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, z poszanowaniem zasad określonych w art. 9 rozporządzenia 2021/1060. Działania realizowane  w ramach projektu zwiększą równy i szybki dostęp do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. Materiały przygotowywane w ramach projektu będą wrażliwe na płeć oraz zgodne ze standardem informacyjno-promocyjnym i cyfrowym określonymi w Standardach dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027.  Realizacja projektu zgodna jest z zasadą DNSH. Nie oczekuje się, aby projekt miał jakikolwiek negatywny wpływ na środowisko ze względu na jego charakter. Działania będą prowadzone  z poszanowaniem norm i priorytetów UE w zakresie klimatu i środowiska i nie czynią znaczących szkód celom środowiskowym. Zastosowanie specjalistycznego programu do zarządzania usługami zminimalizuje ilość drukowanych sprawozdań i innych dokumentów roboczych sporządzanych podczas realizacji projektu, a także pozwoli zaplanować pracę opiekunów i asystentów w taki sposób, aby zmaksymalizować efektywność pracy i zminimalizować wytwarzany przez nich ślad węglowy. Ponadto, w trakcie realizacji projektu preferowany będzie elektroniczny obieg dokumentów. | |

### Cel 2. Ochrona walorów środowiska i wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

|  |  |
| --- | --- |
| Poprawa jakości usług wodociągowych dla mieszkańców MOF w oparciu  o inwestycje w nowoczesną infrastrukturę. | |
| Nazwa lidera/wnioskodawcy: | Gmina Dzierzkowice |
| Partnerzy projektu: | Gmina Dzierzkowice |
| Gmina Urzędów |
| Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy): | Partnerzy będą odpowiedzialni za realizację inwestycji na terenie swojego samorządu oraz zapewnienie wkładu własnego. |
| Numer i nazwa Działania w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: | FELU.03.05 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  062 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infra-struktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania  i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia).  Zgodność projektu z działaniem 3.5: projekt dotyczy modernizacji infrastruktury wodociągowej a wiec spełnia założenia opisane w SZOP FELU 2021-2027. |
| Okres realizacji: | 01.01.2024 - 31.12.2027 |
| Całkowita wartość projektu: | 1 347 914,15 € – szacowana całkowita wartość projektu, w tym koszty kwalifikowalne: 937 437,74 € |
| Kwota dofinansowania: | 770 000 € |
| Planowany wkład własny Wnioskodawcy: | 577 914,15 €  w tym koszty niekwalifikowalne 410 476,41 € |
| Inne źródło finansowania: | Nie dotyczy |
| Krótki opis projektu: | |
| Projekt zakłada poprawę dostępności mieszkańców gmin Dzierzkowice i Urzędów do usług wodociągowych poprzez: | |
| - budowę zbiornika wyrównawczego z towarzyszącą infrastrukturą, przebudowę budynku hydroforni, przebudowę zjazdu indywidualnego, przebudowę przyłącza elektrycznego na działce nr ewid. 23/6 położonej w obrębie geodezyjnym Natalin gm. Urzędów;  - wymianę starych wodomierzy głównych na nowoczesne z nakładką radiową (zgodnie z wymaganiami konkursu) na terenie gminy Urzędów;  - budowę przepływomierzy na istniejącej sieci wodociągowej w gminie Urzędów;  - modernizację istniejącej stacji podnoszenia ciśnienia wody poprzez budowę kontenera wraz z zestawem pompowym podnoszącym ciśnienie oraz rozbiórkę istniejącego obiektu technicznego w miejscowości Terpentyna ( w istniejącej lokalizacji);  - przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Krzywie;  - wymianę starych wodomierzy głównych na nowoczesne z odczytem zdalnym (zgodnie z wymaganiami konkursu) na terenie gminy Dzierzkowice;  - przebudowę i rozbudowę istniejącego ujęcia wody w miejscowości Krzywie (gm. Dzierzkowice) – wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w istniejącej lokalizacji).  Projekt ma na celu ograniczenie strat w dostawach wody do spożycia, zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie efektywność wykorzystania wody w gminach o liczbie ludności nie większej niż 15 tys. mieszkańców. Aktualnie w gminach Dzierzkowice i Urzędów znajdują się jeszcze stare i nieefektywne ujęcia wody, przez co występują częste awarie i znaczne straty wody spowodowane brakiem pełnego i efektywnego opomiarowania wszystkich odbiorców oraz poszczególnych części całej sieci wodociągowej (przepływomierze). Kompleksowe opomiarowanie całej sieci, wraz z wszystkimi przyłączami, pozwoli na znaczne zmniejszenie strat w dostawach wody, gdyż umożliwi precyzyjne zidentyfikowanie powstałej awarii i zmniejszy czas reakcji do jej usunięcia. Realizacja projektu poprawi komfort życia mieszkańców poprzez bardziej efektywny dostęp do wody pitnej, a także przyczyni się do poprawy klimatu, gdyż nie będzie tak znacznych strat wody oraz energochłonnych urządzeń do jej dostarczania. | |
| Uzasadnienie zintegrowanego charakteru przedsięwzięcia: | |
| Realizacja projektu będzie miała wpływ na zrównoważoną gospodarkę wodociągową w ramach ZIT oraz przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do wody na cele bytowo-gospodarcze. Projekt jest ściśle powiązany z innymi projektami realizowanymi w ramach MOF. | |
| Komplementarność projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych,  w szczególności ze środków Unii Europejskiej: | |
| Projekt jest komplementarny z:  - inwestycją gminy Urzędów  pn. „Budowa stacji i sieci wodociągowej zasilającej w wodę nowe tereny budowlane przy ul. Partyzantów” realizowaną w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,  - inwestycją gminy Dzierzkowice pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej  w Gminie Dzierzkowice realizowaną w ramach Rządowego Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji Strategicznych. | |
| Gotowość dokumentacyjna projektu do podjęcia jego realizacji: | |
| Tereny objęte działaniami projektowymi zlokalizowane są w całości na działkach należących do gminy Dzierzkowice oraz Urzędów z wyjątkiem wymiany wodomierzy, które znajdują się na posesjach mieszkańców.  Gminy są w pełni gotowe do przedłożenia wniosku aplikacyjnego wraz z całą dokumentacją. | |
| Zgodność realizacji projektu oraz działań Wnioskodawcy/partnera z polityką anty-dyskryminacyjną. | |
| Realizacja projektu oraz działania Wnioskodawcy i Partnera nie będą skutkować jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz będą realizowane w zgodzie z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. | |
| Zgodność z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz z zasadą DNSH. | |
| Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Efekty projektów będą dostępne dla wszystkich, zgodnie z postanowieniami art. 9 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych,  z poszanowaniem zasad określonych w art. 9 rozporządzenia nr 2021/1060. Działania realizowane w ramach projektu poprawią komfort życia mieszkańców.  Realizacja inwestycji będzie zgodna z zasadą DNSH. Wpływ projektu na cele środowiskowe jest następujący:   1. Łagodzenie zmian klimatu - inwestycja związana z wodą do spożycia nie ma przewidywanego negatywnego skutku dla środowiska i jest zgodna z zasadą DNSH. 2. Adaptacja do zmian klimatu – projekt ma na celu między innymi zagwarantowanie ludności dostępu do dobrej jakości wody pitnej oraz zminimalizowanie strat wody. Ze względu na to, iż jednym z najważniejszych wyzwań związanych z adaptacją do zmian klimatu może być dostarczenie wody pitnej dla mieszkańców, projekt oddziałuje pozytywnie na powyższy cel środowiskowy. 3. Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich – projekt ma bezpośredni wpływ na realizację celu środowiskowego, z uwagi na fakt, iż ma na celu  z jednej strony dostarczenie ludności wody pitnej, a z drugiej, poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w jednej z gmin, ochronę zasobów wód gruntowych przed zanieczyszczaniem przez ścieki ze zbiorników bezodpływowych. 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling – działania w projekcie mają na celu zasobooszczędność wody i mają wpływ na eliminację nieefektywności wykorzystania zasobów. 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola – projekt pośrednio ma wpływ na osiągnięcie celu środowiskowego jakim jest ochrona zasobów wody przed zanieczyszczeniem, a ponadto przyczynia się do zminimalizowania strat na sieciach wodociągowych. 6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności – projekt jest neutralny wobec tego celu środowiskowego.   Nie oczekuje się, aby projekt miał jakikolwiek negatywny wpływ na środowisko ze względu na jego charakter. Działania będą prowadzone z poszanowaniem norm i priorytetów UE w zakresie klimatu i środowiska i nie czynią znaczących szkód celom środowiskowym. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o infrastrukturę PSZOK. | |
| Nazwa lidera/wnioskodawcy: | Gmina Urzędów |
| Partnerzy projektu: | Gmina Dzierzkowice |
| Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy): | Partnerzy będą odpowiedzialni za realizację inwestycji na terenie swojego samorządu. Zapewnią finansowanie podczas realizacji przedsięwzięcia oraz podczas jego trwałości. |
| Numer i nazwa Działania w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: | FELU.03.07 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych  067 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych:  działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów,  ich minimalizacji, segregacji, ponownego użycia, recyklingu  Zgodność projektu z działaniem 3.7: projekt dotyczy budowy infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), a wiec spełnia założenia opisane w SZOP FELU 2021-2027 |
| Okres realizacji: | 01.01.2024-31.12.2027 |
| Całkowita wartość projektu: | 1 109 455,43 €– szacowana całkowita wartość projektu, w tym koszty kwalifikowalne 1 109 455,43 € |
| Kwota dofinansowania: | Nie dotyczy |
| Planowany wkład własny Wniosko-dawcy: | 258 163,22 € |
| Inne źródło finansowania: | Gmina Urzędów: 635 013,14 € [FELU 3.6.]  Gmina Dzierzkowice: 216 279,07 [Polski Ład] |
| Krótki opis projektu: | |
| System gospodarki odpadami na terenie MOF Kraśnik wymaga rozbudowy. Wynika to zarówno ze zdiagnozowanych potrzeb obszaru w tym zakresie, jak i z wymagań unijnych. Konieczna jest realizacja inwestycji polegających na budowie i wyposażeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Pomocna w zakresie ochrony środowiska będzie także edukacja ekologiczna na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnika, która jest niewystarczająco rozpowszechniona. Powinna być skierowana do różnych grup mieszkańców, aby działania prowadzone na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego odniosły sukces. Projekty informacyjne powinny uświadomić mieszkańcom MOF Kraśnika konieczność realizacji działań mających na celu czynną ochronę przyrody oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska. Powinny przyczynić się do wypracowania postaw proekologicznych, m.in. nawyku segregowania odpadów.  Celem projektu jest również wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz poprawa jakości gospodarowania odpadami poprzez budowę dwóch PSZOK w gminach Urzędów i Dzierzkowice. Na terenie tych gmin do dnia dzisiejszego brak jest takich miejsc, co stanowi problem we właściwym gospodarowaniu odpadami. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy tych dwóch gmin. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na cały kraśnicki MOF. Jest to projekt partnerski dwóch gmin. Są to obiekty obsługujące nie więcej niż 20 tys mieszkańców.  Projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z prawem poziomu recyklingu odpadów. Będzie to możliwe poprzez:  1. Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą  i wyposażeniem w gminie Urzędów.  Zakres rzeczowy obejmuje budową budynku magazynowego z kontenerem socjalnym wraz z infrastrukturą.  2. Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą  i wyposażeniem w gminie Dzierzkowice na działce o nr ewid. 160/10.  Zakres rzeczowy obejmuje:  1) Budowę wiaty częściowo zamkniętej, częściowo półotwartej oraz boksów na odpady.  2) Utwardzenie terenu.  Powstanie obiektu i wyposażenie go w odpowiedni sprzęt pozwoli na prowadzenie recyklingu odpadów, ich odpowiedniego przygotowania do oddania firmie zajmującej się odbiorem odpadów, przewozu przygotowanych odpadów do miejsca magazynowania. Projekt w przypadku gminy Dzierzkowice realizowało będzie PGK DZIERZKOWICE – spółka komunalna odpowiedzialna za prowadzenie PSZOK. | |
| Uzasadnienie zintegrowanego charakteru przedsięwzięcia: | |
| Projekt jest realizowany przez 2 gminy leżące na obszarze MOF Kraśnika. Jego realizacja będzie miała wpływ na gospodarowanie odpadami w na terenie MOF Kraśnika i ma na celu wsparcie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Realizacja projektu jest ujeta w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla woj. lubelskiego. | |
| Komplementarność projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych,  w szczególności ze środków Unii Europejskiej: | |
| Projekt jest komplementarny z założeniami Związku Międzygminnego „Strefa Usług Komunalnych”, w skład którego wchodzą m.in. wszystkie gminy MOF Kraśnika. Głównym celem Związku jest wspólna realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności działalności związanej  z gospodarowaniem odpadami. Gminy współdziałają w zakresie dowozu, segregacji, utylizacji odpadów komunalnych, koordynują gospodarkę odpadami, a także usługi z tym związane.  Projekt jest również komplementarny z następującymi projektami, których cechą wspólną jest dążenie do poprawy jakości środowiska naturalnego:  - 4.3 Głęboka termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Kraśnika;  - 5.2 Poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej w oparciu  o zrównoważoną mutimodalną mobilność miejską. | |
| Gotowość dokumentacyjna projektu do podjęcia jego realizacji: | |
| Gmina Urzędów ma pełną gotowość dokumentacyjną do realizacji projektu. Zakres projektu odnoszący się do Gminy Dzierzkowice został zrealizowany w roku 2024. | |
| Zgodność realizacji projektu oraz działań Wnioskodawcy/partnera z polityką anty-dyskryminacyjną. | |
| Realizacja projektu oraz działania Wnioskodawcy i Partnera nie będą skutkować jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz będą realizowane w zgodzie z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. | |
| Zgodność z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia  24 czerwca 2021 r. oraz z zasadą DNSH. | |
| Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Efekty projektów będą dostępne dla wszystkich, zgodnie z postanowieniami art. 9 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych,  z poszanowaniem zasad określonych w art. 9 rozporządzenia nr 2021/1060. Działania realizowane w ramach projektu poprawią komfort życia mieszkańców.  Realizacja inwestycji będzie zgodna z zasadą DNSH. Wpływ projektu na cele środowiskowe jest następujący:   1. Łagodzenie zmian klimatu – poprzez wdrożenie działań w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów, przygotowanie ich do ponownego użycia i recyklingu nie przewiduje się znaczących emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie projekt przyczynia się do osiągnięcia celu środowiskowego jakim jest łagodzenie zmian klimatu. 2. Adaptacja do zmian klimatu – projekt jest neutralny wobec tego celu środowiskowego. 3. Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich – projekt pozostaje neutralny wobec tego celu środowiskowego. 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling – działania w ramach projektu mają na celu zwiększenie odzysku surowców wtórnych,  a tym samym wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola – projekt pośrednio wpisuje się w ten cel środowiskowy. Zmniejszenie ilości odpadów w wyniku ich selektywnego zbierania umożliwia zwiększenie odzysku i zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska lub składowanych w sposób niezgodny z prawem. 6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności – projekt pozostaje neutralny wobec tego celu środowiskowego.   Nie oczekuje się, aby projekt miał jakikolwiek negatywny wpływ na środowisko ze względu na jego charakter. Działania będą prowadzone z poszanowaniem norm i priorytetów UE w zakresie klimatu i środowiska i nie czynią znaczących szkód celom środowiskowym. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Głęboka termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Kraśnika.** | |
| Nazwa lidera/wnioskodawcy: | Miasto Kraśnik |
| Partnerzy projektu: | Gmina Urzędów |
|  | Gmina Kraśnik |
|  | Gmina Dzierzkowice |
| Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy): | Partnerzy będą odpowiedzialni za realizację projektu w zakresie działań na terenie własnej gminy. Zapewniają niezbędne przypisane do swojego udziału finansowanie. |
| Numer i nazwa Działania w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: | FELU.04.03 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych  044 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej.  Projekt służy zwiększeniu efektywności energetycznej wybranych budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie MOF Kraśnika. |
| Okres realizacji: | 31.03.2024 – 31.12.2028 |
| Całkowita wartość projektu: | 2 186 046,00 € - szacowana całkowita wartość projektu, w tym: koszty kwalifikowalne: 2 186 046,00 € |
| Kwota dofinansowania: | 1 774 131,60 € |
| Planowany wkład własny Wnioskodawcy: | 411 914,40 € |
| Inne źródło finansowania: | Nie dotyczy. |
| Krótki opis projektu: | |
| Projekt zakłada przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji wybranych przez gminy budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie MOF Kraśnika. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy i jednostki administracyjne MOF Kraśnika. Głównymi celami przedsięwzięcia są:   * wykonanie kompleksowych działań modernizacyjnych i remontowych prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w budynkach; * zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gmin poprzez montaż i korzystanie z instalacji OZE; * zmniejszenie kosztów ciepła w budynkach użyteczności publicznej; * poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie zużycia nieodnawialnej energii oraz szkodliwych emisji redukcja pyłów, związków kancerogennych oraz dwutlenku węgla; * zwiększenie komfortu pracowników oraz mieszkańców korzystających z BUP.   Planowane działania na terenie miasta Kraśnik:  W ramach projektu planowana jest kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Kraśnik.  1. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o szacowanej powierzchni 1230 m2, mieszczący się przy ul. Szpitalnej 1a w Kraśniku. Obiekt został wybudowany w 1968 roku. Źródłem ciepła w obiekcie jest miejska sieć ciepłownicza. Proponowany zakres termomodernizacji obejmuje:   * ocieplenie i zmianę kolorystyki elewacji budynku; * wykonanie nowej instalacji elektrycznej i modernizacja istniejącego oświetlenia; * modernizację instalacji odgromowej; * wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; * ocieplenie stropu nad piwnicą; * wymianę opaski kapilarnej ( na zewnątrz); * wymianę barierek w środku i na zewnątrz budynku; * modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana grzejników; * roboty budowlane towarzyszące tj. posadzki w budynku, płytki pcv, miejsca po wykuciach i bruzdach instalacji wraz z malowaniem pomieszczeń; * wykonanie instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii; * ocieplenie i wymianę pokrycia dachu; * zamontowanie własnego źródła ogrzewania ( pompa ciepła).   2. Budynek usługowo-handlowy o szacowanej powierzchni 1071,34 m2, mieszczący się przy ulicy Sikorskiego 11 w Kraśniku. Obiekt został wybudowany w 1952 r. i od tamtego czasu nie były w nim wykonywane żadne prace termomodernizacyjne. Źródłem ciepła w obiekcie jest miejska sieć ciepłownicza. Proponowany zakres termomodernizacji obejmuje:   * ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych budynku; * ocieplenie pokrycia dachu; * przebudowę schodów zewnętrznych od strony elewacji północnej; * przebudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych (na elewacji zachodniej i północnej) w tym likwidację dwóch istniejących pochylni (elewacja wschodnia i północna); * wymianę zewnętrznej stolarki okiennej; * wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej; * wymianę istniejących koszy przyokiennych na kosze systemowe doświetlające; * odtworzenie gzymsów na elewacjach zewnętrznych budynku; * modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania; * remont pokrycia dachu (obróbek blacharskich) i remont kominów murowanych; * wykonanie barierek zabezpieczających wysokie okna; * wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu; * budowę windy i pochylni zewnętrznych; * montaż nowych i remont istniejących daszków nad wejściami do budynku; * budowę altany śmietnikowej.   Planowane działania na terenie gminy Kraśnik:  W ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Spławy Drugie (gmina wiejska Kraśnik). Obiekt został wybudowany w 1991 r. Proponowany zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:   * wymianę źródeł ciepła z kotła gazowego tradycyjnego na kocioł gazowy kondensacyjny; * ocieplenie stropu; * ocieplenie ścian wraz z ociepleniem ścian fundamentowych; * wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;; * wykonanie izolacji termicznej podłogi; * wymianę punktów oświetleniowych; * wymianę grzejników.   Planowane działania na terenie gminy Dzierzkowice:  W ramach projektu planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Terpentynie (gmina Dzierzkowice). Proponowany zakres termomodernizacji obejmuje:   * docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu; * wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową przegród zewnętrzenych (zamurowanie części otworów); * wymianę źródła ciepła wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania; * montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej; * prace odtworzeniowe związane z przebudową oraz wykonanymi instalacjami; * adaptacja nieużytkowanych pomieszczeń na realizację zadań własnych gminy.   Planowane działania na terenie gminy Urzędów:  W ramach projektu planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły podstawowej w miejscowości Skorczyce.  Zakres prac obejmuje m.in.:   * docieplenie ścian stropów fundamentów; * modernizacja instalacji grzewczej; * modernizacja instalacji elektrycznej; * wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; * wykonanie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii; * i inne prace wynikające z  audytu energetycznego. | |
| Uzasadnienie zintegrowanego charakteru przedsięwzięcia: | |
| Do projektu przystąpią wszyscy Partnerzy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnika, a jego odbiorcami będą mieszkańcy MOF.  Projekt wpisuje się w cel MOF, którym jest ochrona walorów środowiska i wzrost bezpieczeństwa energetycznego.  Jednym z celów realizacji projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (zmniejszenie użycia paliw kopalnianych). | |
| Komplementarność projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej: | |
| Projekt jest komplementarny z projektem z działania 5.2 – obydwa projekty będą miały pozytywny wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości środowiska. | |
| Gotowość dokumentacyjna projektu do podjęcia jego realizacji: | |
| Jest pełna dokumentacja na budynek przy Sikorskiego 11 w Kraśniku, w opracowaniu jest projekt na MOPS w Kraśniku. Planowany termin gotowości do przedłożenia wniosku aplikacyjnego wraz z całą dokumentacją to III kwartał 2025 r. | |
| Zgodność realizacji projektu oraz działań Wnioskodawcy/partnera z polityką anty-dyskryminacyjną. | |
| Projekt będzie realizowany w zgodzie z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  Z jego efektów będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy MOF Kraśnika bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. | |
| Zgodność z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz z zasadą DNSH. | |
| Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., takimi jak równość szans i niedyskryminacja. Beneficjentami efektów projektu będą wszyscy mieszkańcy MOF Kraśnika, w tym osoby z niepełnosprawnościami.  Realizacja projektu zgodna jest z zasadą DNSH. Wpływ projektu na cele środowiskowe jest następujący:  1. Łagodzenie zmian klimatu – przewidziane w ramach projektu działania przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynków, co przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.  2. Adaptacja do zmian klimatu – termomodernizacja budynków przyczyni się do zagwarantowania osobom w nich przebywających komfortu cieplnego.  3. Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich – projekt nie ma istotnego znaczenia dla wód morskich oraz zasobów wodnych, biorąc pod uwagę zarówno bezpośrednie jak i pośrednie skutki jego realizacji. Nie zidentyfikowano żadnego ryzyka degradacji środowiska związanego z zachowaniem jakości czy deficytem wody.  4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i ich recykling – wymiana źródeł ciepła z założeniem, że ciepło będzie wytwarzane w oparciu o źródła niskoemisyjne, odnawialne lub gazowe jest zgodne z celem GOZ. Przy realizacji projektu zostanie również zapewnione co najmniej 70% ponowne użycie, recykling i odzysk ewentualnych materiałów budowlanych i rozbiórkowych.  5. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola – celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza powietrza. W wyniku wymiany źródeł ciepła oraz zmniejszenia zużycia energii nastąpi ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.  6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności – projekt nie ma wpływu na ten cel środowiskowy. Jego realizacja nie będzie wpływać niekorzystnie na stan i odporność ekosystemów, ani nie będzie szkodliwy dla zachowania siedlisk i gatunków objętych zainteresowaniem UE.  Nie oczekuje się, aby projekt miał jakikolwiek negatywny wpływ na środowisko ze względu na jego charakter. Działania będą prowadzone z poszanowaniem norm i priorytetów UE w zakresie klimatu oraz środowiska i nie czynią znaczących szkód celom środowiskowym. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych dzięki utworzeniu Regionalnego Centrum Turystyki i Wypoczynku  w Kraśniku.** | |
| Nazwa lidera/wnioskodawcy: | Miasto Kraśnik |
| Partnerzy projektu: | Gmina Kraśnik |
| Gmina Urzędów |
| Gmina Dzierzkowice |
| Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy): | Partnerzy będą odpowiedzialni za realizację projektu na terenie własnej gminy. Zapewnią finansowanie podczas realizacji przedsięwzięcia oraz podczas jego trwałości. |
| Numer i nazwa Działania w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: | FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeń-stwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich  i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  165 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych |
| Okres realizacji: | 01.01.2025 – 01.01.2028 |
| Całkowita wartość projektu: | 2 126 011,00 € – szacowana całkowita wartość projektu, w tym koszty kwalifikowalne: 2 126 011,00 € |
| Kwota dofinansowania: | 1 761 415,90 € |
| Planowany wkład własny Wnioskodawcy: | 364 595,10 € |
| Inne źródło finansowania: | Nie dotyczy |
| Krótki opis projektu: | |
| Zalew Kraśnicki, położony pomiędzy dwiema dzielnicami miasta, odsunięty jest od miejskiego zgiełku. Powstał on w 2006 roku na rzecze Wyżnica. Powierzchnia zbiornika to 42,66 ha. Pojemność szacuje się na 996 tysięcy metrów sześciennych. Średnia głębokość to 2,5 metra, długość maksymalna to 1180 m, a szerokość maksymalna to 570 m. Na terenie zalewu został utworzony mały ośrodek wypoczynkowy. Składa się on z 5 domków letniskowych. Na terenie kempingu dostępna jest altana rekreacyjna, miejsce na ognisko oraz toalety z natryskami. Brakuje punktu gastronomicznego. Przy plaży znajduje się również niewielki, nadwyrężony zębem czasu, plac zabaw dla dzieci. Wokół całego zbiornika wiedzie ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem, przy którym zlokalizowane są ławki i kosze. Ścieżka rowerowa oraz chodnik wykonane są z kostki brukowej, w wielu miejscach zapadniętej oraz wypaczonej. Ławki i kosze na śmieci wykonane są z klinkieru, który z powodu upływu czasu uległ uszkodzeniu. Na terenie obiektu znajduje się niewielkie molo spacerowe wymagające generalnego remontu oraz pływający pomost do cumowania sprzętu pływającego.  Obecnie istniejąca infrastruktura Zalewu Kraśnickiego jest słabo rozwinięta. Duża powierzchnia terenu niewykorzystanego staje się obszarem dysfunkcjonalnym i nieatrakcyjnym zarówno dla jego mieszkańców, turystów, jak i dla inwestorów. Struktura funkcjonalno-przestrzenna tego obszaru miasta jest nieuporządkowana. Teren kempingu jest mało atrakcyjny, domki nie są ocieplone, mogą być wykorzystywane jedynie w okresie letnim.  Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców MOF Kraśnika, turystów, przedsiębiorców w zakresie dostępu do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie jest w chwili obecnej niewystarczający. Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców miasta i ościennych gmin poprzez stworzenie miejsca wspólnego – aktywnego wypoczynku, poprawa jakości przestrzeni publicznych, stworzenie możliwośći organizacji grupowych form aktywnego spędzania wolnego czasu, zwiększenie możliwości uprawiania sportów wodnych, organizacji imprez sportowych  i innych wydarzeń oraz zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie terenu nad rzeką Wyżnicą i rzeką Urzędówką.  Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego zakłada reorganizację i modernizację przestrzeni, stworzenie turystyczno-rekreacyjnego centrum z infrastrukturą edukacyjną, sportową  i rozrywkową. Na terenie zalewu powstaną nowe pomosty dostosowane do potrzeb wędkarzy. | |
| Wzdłuż grobli zalewu powstaną miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zapoznać się z fauną  i florą, jaką można znaleźć na terenie kraśnickiego zbiornika wodnego.  Nowe zagospodarowanie zalewu, który jest jedynym kąpieliskiem w powiecie, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Urzędówki, wskazanie nowych terenów wypoczynkowych – terenów zielonych w gminie Dzierzkowice oraz zagospodarowanie terenu wokół barokowej kapliczki  w gminie Kraśnik wzbogaci walory turystyczne regionu.  W ten sposób zasoby przyrodnicze i przestrzenne będą wykorzystane do poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej mieszkańców MOF Kraśnika.  Zakres rzeczowy projektu:  Miasto Kraśnik – Regionalne Centrum Turystyki i Wypoczynku w Kraśniku  1) Modernizacja terenu kempingu:  - przebudowa i rozbudowa 5 domków wraz z instalacjami wewnętrznymi– niska jakość miejsc noclegowych na terenie zalewu sprawia, że miejsce to jest mało atrakcyjne dla turystów przyjeżdżających spoza terenu MOF Kraśnika oraz powiatu kraśnickiego;  - zagospodarowanie terenu pprzez instalację elementów małej architektury;  - remont paleniska wraz z miejscem na składowanie drewna;  - budowa miejsca zrzutu nieczystości z kampera wraz z przyłączem do kanalizacji;  - podłączenie do kanalizacji sanitariatu i domków letniskowych;  - modernizacja sanitariatu: przebudowa i termomodernizacja budynku, wymiana pokrycia dachowego z przebudową wnętrza na pomieszczenia użytkowo-magazynowe (do schowania grilla, narzędzi, pralnia, pomieszczenie na czystą pościel) przebudowa instalacji technicznych oraz instalacja nowych urzadzeń (instalacjja fotowoltaiczna z magazynem energii, budowa przyłacza kanalizacji sanitarnej), przebudowa nawierzchni dojścia do budynku;  - montaż kamer.  2) Rewitalizacja Kraśnickiego Zalewu  - wodny plac zabaw dla najmłodszych;  - tradycyjny plac zabaw;  - remont , wymiana pokładu – pomostów dla wędkarzy;  -przebudowa pomostu mola spacerowaego, z możliwością cumowania łódek oraz wykonanie oświetlenia pomostu;  - rozbiórka pomostów istniejącego kąpieliska i budowa nowego; zejście przez plażę do wody dla osób niepełnosprawnych – jedno molo wyposażone zostanie w podjazd dla osób z niepełnosprawnością;  - budowa pomostu cumowniczego dla sprzętu wodnego;  - modernizacja boisk plażowych;  - budowa siedzisk w skarpie, zakup ławek i koszy na śmieci;  - montaż kamer;  - zakup i montaż tablic edukacyjnych.  3) Budowa parku linowego na terenie MOSIR – Kraśnik (teren leśny pomiędzy skateparkiem a  słoneczną polaną).  Gmina Dzierzkowice  Miejsce Obsługi Rowerzystów w miejscowości Wyżnianka na działce 133 (stanowiącej własność gminy). Lokalizacja MOR daje możliwość obsługi rowerzystów podróżujących po terenie MOF Kraśnika – działka znajduje się przy drodze gminnej, łączącej miasto Kraśnik i gminę Dzierzkowice. Jednocześnie jest to dobry punkt wypadowy dla turystyki rowerowej na terenie MOF. Budowa parkingu przy MOR da możliwość pozostawienia samochodu i zaplanowania wycieczki rowerowej trasami różnej długości, łączącymi wybrane lub wszystkie gminy MOF Kraśnika.  W ramach projektu planuje się:  1. budowę altany/wiaty turystycznej;  2. budowę 10 miejsc parkingowych;  3. montaż stacji naprawy rowerów;  4. montaż elementów małej architektury (ławeczki, itp.);  5. urządzenie zieleni;  6. urządzenie terenu – chodniki, dojścia itp.  Gmina Urzędów  Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Urzędówki wraz z infrastrukturą turystyczną.  W ramach tego projektu planuje się:  1. budowę ścieżki pieszo-rowerowej;  2. zakup i montaż elementów małej architektury (np. ławki, kosze);  3. budowa zatoczki z miejscami odpoczynku.  Gmina Kraśnik  Zagospodarowanie terenu wokół Kaplicy XVIII w. w miejscowości Stróża Kolonia poprzez:  1. budowę na południowo-wschodniej skarpie tarasu widokowego wraz ze schodami prowadzącymi od kaplicy w dół do zbiornika wodnego;  2. wokół kaplicy ustawiona zostanie mała architektura (ławki, kosze), które zostaną wkomponowane w drzewostan otaczający kaplicę;  3. przy zbiorniku wodnym zostanie wybudowana altana o utwardzonym podłożu wraz z miejscem na ognisko – palenisko, zestawem biesiadnym (ławki, stoły) oraz usytuowaną obok stacją naprawy rowerów, stojakiem na rowery;  4. doprowadzenie energii elektrycznej w celu oświetlenia tarasu widokowego i altany;  5. instalację systemu monitoringu;  6. nasadzenia roslin, m.in. zapobiegających erozji gleby i wymywaniu skarpy przez wody opadowe. | |
| Uzasadnienie zintegrowanego charakteru przedsięwzięcia: | |
| Z terenu zalewu oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie, zlokalizowanych w mieście Kraśnik, gminie Kraśnik, gminie Dzierzkowice i gminie Urzędów, będą korzystać mieszkańcy wszystkich 4 gmin. Pozwoli to na integrację, wypoczynek i edukację mieszkańców MOF. Modernizacja infrastruktury zalewu otworzy nowe możliwości dla turystyki związanej z odpoczynkiem nad zbiornikiem wodnym, zarówno dla mieszkańców MOF, jak i turystów spoza tego obszaru. Do zbiornika oprócz istniejących ścieżek rowerowych z terenu gmin sąsiednich biec będą ścieżki rowerowe (wytyczone  i oznakowane) łączące turystyczne atrakcje MOF. Infrastruktura rowerowa uwzględniona  w projekcie, przyczyni się do rozwoju turystyki rowerowej na obszarze MOF.  Projekt wpisuje się w cel MOF, którym jest rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych  i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące  o ich potencjale, w tym m. in. o wysokiej atrakcyjności turystycznej. | |
| Komplementarność projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej: | |
| Projekt jest komplementarny z projektem „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe  w obszarach miejskich”, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze.  Teren zalewu leży w obszarze rewitalizacji miasta Kraśnik. | |
| Gotowość dokumentacyjna projektu do podjęcia jego realizacji: | |
| Miasto Kraśnik posiada wymaganą dokumentację projektową. Planowany termin przedłożenia pełnej dokumentacji aplikacjyjnej – maj 2025 r. | |
| Zgodność realizacji projektu oraz działań Wnioskodawcy/partnera z polityką anty-dyskryminacyjną. | |
| Realizacja projektu oraz działania Wnioskodawcy i Partnerów nie będą skutkować jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz będą realizowane w zgodzie z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  Projekt wpisuje się pozytywnie w politykę antydyskryminacyjną. Z efektów jego realizacji będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy i turyści spoza MOF Kraśnik. | |
| Zgodność z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz z zasadą DNSH. | |
| Realizacja projektu oraz działania Wnioskodawcy i Partnerów nie będą skutkować jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz będą realizowane w zgodzie z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Z efektów realizacji projektu będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy MOF Kraśnika.  Realizacja projektu zgodna jest z zasadą DNSH:  1. Działanie nie uwzględnia rozwiązań, które będą powodować niekorzystny wpływ na klimat.  2. Środek nie przyczyni się do zwiększenia wpływu na obecny klimat. Inwestycje realizowane przez podmioty będą obejmować ocenę dotyczącą ryzyka zmian klimatu.  3. Powstające niewielkie ilości odpadów w trakcie realizacji projektu nie będą miały wpływu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.  4. Działanie nie będzie negatywnie wpływało na jakość powietrza, wód czy gleby ze względu na swój charakter. W procesach inwestycyjnych wszystkie podmioty obowiązane są do dotrzymywania ustalonych poziomów i limitów w określonych pozwoleniach środowiskowych.  5. Projekt realizowany będzie z zastosowaniem odpowiednich środków w celu ochrony bioróżnorodności i ekosystemów podczas prac. | |

### Cel 3. Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizacja strategii ZIT MOF Kraśnika poprzez rozwój e-usług** | |
| Nazwa lidera/wnioskodawcy: | Miasto Kraśnik |
| Partnerzy projektu: | Gmina Kraśnik |
| Gmina Urzędów |
| Gmina Dzierzkowice |
| Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy): | Miasto Kraśnik   * Liderowi zostaje powierzone zadanie wyłonienia wykonawcy i operatora systemu oraz inicjowanie modyfikacji. * Wdrożenie i realizacja projektu na własnym obszarze. * 55-procentowy udział w kosztach wdrożenia i opłatach abonamentowych.   Gmina Kraśnik   * Wdrożenie i realizacja projektu na własnym obszarze. * 15-procentowy udział w kosztach wdrożenia i opłatach abonamentowych.   Gmina Dzierzkowice   * Wdrożenie i realizacja projektu na własnym obszarze. * 15-procentowy udział w kosztach wdrożenia i opłatach abonamentowych.   Gmina Urzędów   * Wdrożenie i realizacja projektu na własnym obszarze. * 15-procentowy udział w kosztach wdrożenia i opłatach abonamentowych. |
| Numer i nazwa Działania w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: | FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych  016 Rozwiązania TIK, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji  Projekt zakłada wdrożenie rozwiązań cyfrowych przynoszących korzyści mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz JST na terenie MOF Kraśnika. |
| Okres realizacji: | 1.01.2024- 31.12.2027 |
| Całkowita wartość projektu: | 400 000,00 €– szacowana całkowita wartość projektu, w tym koszty kwalifikowalne: 400 000,00 € |
| Kwota dofinansowania: | 340 000,00 € |
| Planowany wkład własny Wnioskodawcy: | 60 000,00 € |
| Inne źródło finansowania: | Nie dotyczy |
| Krótki opis projektu: | |
| Potrzeba realizacji projektu wynika ze słabo rozwiniętej dostępności do cyfrowych usług społecznych na obszarze MOF Kraśnika. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców i podmiotów gospodarczych z obszaru MOF do cyfrowych usług publicznych poprzez ich rozwój.  Planowane do wdrożenia w ramach projektu e-usługi będą na 4 poziomie dojrzałości, gwarantując pełną dostępność on-line. Oznacza to, że proponowane usługi będą realizowane w postaci elektronicznej, a w szczególności:   * dostarczenie dokumentów i doręczeń; * możliwość dokonania płatności; * wymiana informacji.   Proponowane usługi nie wymagają na żadnym etapie formy papierowej.  W ramach projektu powstanie portal internetowy wraz z aplikacją na urządzenia mobilne, skierowany do mieszkańców i przedsiębiorców, który zapewni prostą i bezpieczną obsługę spraw urzędowych oraz wymianę korespondencji elektronicznej. Obsługa interesanta online usprawni pracę urzędów i zwiększy wygodę załatwiania spraw przez mieszkańców. Ostatnie lata i pandemia COVID 19 pokazały jak ważna jest cyfryzacja usług i możliwość załatwienia sprawy bez konieczności bezpośredniego kontaktu.  Wdrożone rozwiązania pozwolą na:   * składanie wniosków on-line o wydanie zaświadczeń; * bezpieczny dostęp do indywidualnych informacji dotyczących podatków i opłat lokalnych (np. odpady) wraz z możliwością dokonania opłaty; * przesyłanie pism do urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem e-formularzy; * powiązanie z e-usługami o zasięgu ogólnopolskim, np. ePUAP, e-Doręczenia; * dwustronną komunikację urząd-mieszkaniec (np. konsultacje społeczne, ankiety, powiado-mienia o wydarzeniach, zgłoszenia od mieszkańców itp.); * integrację z miejskimi programami – Karta Seniora, Karta Rodzina 3+; * zakup biletu komunikacji miejskiej; * zakup biletów do kina, na wydarzenia kulturalne oraz na basen, a także integracje z kartą biblioteczną, ułatwiając tym dostęp mieszkańców do usług kulturalnych i sportowych na terenie MOF; * włączenie przedsiębiorców i innych partnerów wraz z ich ofertą dla mieszkańców; * realizację programów lojalnościowych.   System oparty będzie na wspólnym dla 4 samorządów portalu mieszkańca. Narzędziem realizacji projektu będzie utworzona dla każdego z partnerów MOF Kraśnika odrębna Karta Mieszkańca  z indywidualnym kontem/profilem mieszkańca. Uruchomiona zostanie także dedykowana aplikacja mobilna z różnym zakresem funkcjonalności dla poszczególnych samorządów oraz powiązanymi z nią 4 różnymi kartami mieszkańca. Cały system pozwoli na zbudowanie nowoczesnego i sprawnego kanału komunikacji z lokalną społecznością oraz umożliwi każdemu z mieszkańców swobodny dostęp do korzystania z cyfrowych usług publicznych.  Projekt zakłada wykorzystanie modelu chmury obliczeniowej (model Saas). | |
| Uzasadnienie zintegrowanego charakteru przedsięwzięcia: | |
| Do projektu przystąpi czterech Partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnika i jest on dedykowany dla wszystkich mieszkańców i podmiotów działajacych na jego terenie.  Wpisuje się w cel, którym jest rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym (tworzenie, cyfryzacja nowych usług, integracja usług, tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu usług, wsparcie rozwoju systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, rejestrów, aplikacji i systemów bazodanowych).  Jednym z celów realizacji projektu jest integrowanie się Kraśnika i gmin ościennych dzięki ułatwieniu ich mieszkańcom dostępu do usług jakie oferuje miasto, a których gminy nie mają (np.: kino, basen, wydarzenia kulturalne). | |
| Komplementarność projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej: | |
| E-usługi, które będą realizowane w ramach projektu, zgodne są z założeniami Architektury Informacyjnej Państwa.  E–usługi realizowane przez gminy będą komplementarne z systemami ogólnopolskimi i regionalnymi, jak np. e-PUAP. | |
| Gotowość dokumentacyjna projektu do podjęcia jego realizacji: | |
| Przygotowanie projektu do realizacji będzie polegało na opracowaniu katalogu funkcji/oferowanych usług i zdefiniowaniu grup odbiorców. Ważnym elementem przygotowania projektu jest integracja z funkcjonującymi systemami. Planowany termin uzyskania dokumentacji: IV kwartał 2023 r. Planowana data przedłożenia wniosku aplikacyjnego: IV kwartał 2023 r. | |
| Zgodność realizacji projektu oraz działań Wnioskodawcy/partnera z polityką antydyskryminacyjną. | |
| Realizacja projektu oraz działania Wnioskodawcy i Partnerów nie będą skutkować jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz będą realizowane w zgodzie z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  Projekt wpisuje się pozytywnie w politykę antydyskryminacyjną i umożliwia szeroki dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych. | |
| Zgodność z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz z zasadą DNSH. | |
| Realizacja projektu oraz działania wnioskodawcy i partnerów nie będą skutkować jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz będą realizowane w zgodzie z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Projekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców MOF Kraśnika oraz może stanowić ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami, które uzyskają łatwy dostęp do informacji i usług i będą mogły załatwić swoje sprawy drogą elektroniczną.  Projekt realizowany zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027. Zapewnia dostępność cyfrową dla wszystkich beneficjentów projektu.  Realizacja projektu zgodna jest z zasadą DNSH. Ograniczenie konieczności jeżdżenia osobiście do urzędu poprzez umożliwienie mieszkańcom załatwienie sprawy online i ułatwienie dostępu do komunikacji miejskiej, dzięki załączeniu w aplikacji rozkładu jazdy i możliwości kupna biletu, spełnia zasadę zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza. Nie oczekuje się, aby projekt miał jakikolwiek znaczący negatywny wpływ na środowisko ze względu na jego charakter. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej  w oparciu o zrównoważoną multimodalną mobilność miejską.** | |
| Nazwa lidera/wnioskodawcy: | Miasto Kraśnik |
| Partnerzy projektu: | Gmina Kraśnik |
| Gmina Urzędów |
| Gmina Dzierzkowice |
| Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy): | Partnerzy będą odpowiedzialni za realizację projektu na terenie swojego samorządu. Zapewnią finansowanie podczas realizacji przedsięwzięcia oraz podczas jego trwałości. |
| Numer i nazwa Działania w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: | FELU.05.02 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  077 - Działania mające na celu poprawę jakości powietrza  i ograniczenie hałasu, 081 - Infrastruktura czystego transportu miejskiego, 082 - Tabor czystego transportu miejskiego, 083 - Infrastruktura rowerowa, 085 - Cyfryzacja transportu, gdy ma częściowo na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych: transport miejski, 086 - Infrastruktura paliw alternatywnych. |
| Okres realizacji: | 01.01.2025-31.12.2027 |
| Całkowita wartość projektu: | 2 967 852,26 € – szacowana całkowita wartość projektu, w tym koszty kwalifikowalne: 2 967 852,26 € |
| Kwota dofinansowania: | 2 325 000,00 € |
| Planowany wkład własny Wnioskodawcy: | 642 852,26 € |
| Inne źródła finansowania: | Nie dotyczy |
| Krótki opis projektu: | |
| Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska poprzez transformację publicznego transportu zbiorowego, zwiększenie jego atrakcyjności i stopnia wykorzystania na obszarze MOF Kraśnika oraz ograniczenie, w perspektywie długoterminowej, szkodliwych emisji i hałasu.  Cele szczegółowe obejmują:   * zmniejszenie liczby podróżujących prywatnymi środkami transportu na rzecz zwiększenia się liczby korzystających z publicznego transportu zbiorowego, * poprawę jakości życia mieszkańców, * zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, * poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu, * wprowadzenie niskoemisyjnego transportu miejskiego.   Planowane działania na terenie miasta Kraśnik obejmują:   1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Centrum Komunikacyjnego w Kraśniku. 2. Budowę i rozbudowę infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego poprzez stworzenie w Kraśniku Centrum Komunikacyjnego z parkingiem Park&Ride oraz miejscami ładowania samochodów elektrycznych, miejscami postojowymi dla autobusów, postojem TAXI. Projekt dotyczy inwestycji w niezbędną infrastrukturę, tzn. obiekt służący komfortowej obsłudze podróżnych zachęcając do korzystania ze środków komunikacji zbiorowej. Infrastruktura przystankowa będzie wyposażona w wiaty przystankowe, poczekalnię, toalety, system informacji pasażerskiej oraz małą architekturę (tablice informacyjne, kosze, ławki, donice itp.) infrastrukturę techniczną: oświetlenie, monitoring, odwodnienie terenu (zbiornik podziemny na wody opadowe wraz z przepompownią). Wykonana zostanie instalacja wod-kan i c.o. oraz nasadzona zieleń (drzewa, krzewy, trawy). Przebudowane będą zjazdy z drogami publicznymi. Budowa przy Centrum Komunikacyjnym parkingu typu Park&Ride umożliwi pozostawienie indywidualnego środka transportu przy Centrum i dalszą kontynuację podróży publicznym transportem zbiorowym. Obiekt (Centrum Komunikacyjne) będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.   Planowane działania na terenie gminy Urzędów obejmują:   1. Budowę Centrum Przesiadkowego w miejscowości Urzędów. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod centrum przesiadkowe Park&Ride w miejscowości Urzędów. 2. Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Urzędów. Tam, gdzie nie będzie możliwości montażu wiaty, zostaną ustawione ławeczki z oparciem i kosz na śmieci, w miejscach nieoświetlonych montaż oświetlenia.   Planowane działania na terenie gminy Kraśnik obejmują:  Wymianę istniejących wiat przystankowych oraz uzupełnienie poprzez zakup i montaż nowych wiat przystankowych, zasilanych hybrydowo. Nowe wiaty przystankowe oraz wiaty wymieniane w miejscu istniejących wiat będą intalowane częsciowo w pasie drogowym, częściowo na działkach prywatnych – za zgodą i użyczeniem gruntu gminie..  Planowane działania na terenie gminy Dzierzkowice obejmują:   1. Rozbiórkę i demontaż istniejących wiat przystankowych oraz uzupełnineie poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Dzierzkowice (w tym 3 wiaty główne z przyłączem elektro – energetycznym). Nowe wiaty przystankowe oraz wiaty wymieniane w miejscu istniejących będą instalowane częsciowo w pasie drogowym, częściowo na działkach prywatnych – za zgodą i użyczeniem gruntu gminie. 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod centrum przesiadkowe Park&Ride  w m. Wyżnianka – na działce będącej własnością gminy Dzierzkowice.   Działania wspólne:   1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – 2 szt. 2. Uruchomienie niskoemisyjnej komunikacji miejskiej na terenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego Ziemi Kraśnickiej (na terenie całego MOF Kraśnik). 3. Kampanie informacyjno-promocyjne podnoszące świadomość mieszkańców i praco-dawców w zakresie korzystania z nisko lub zeroemisyjnego transportu i ruchu niezmotoryzowanego. Kampania promująca zdrowy styl życia.   Projekt wynika z:   * potrzeby oparcia komunikacji w ramach MOF na zrównoważonej mobilności, * potrzeby zbudowania niskoemisyjnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego na całym obszarze MOF, * potrzeby skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru, poprzez realizację projektów partnerskich, * rosnącej liczby osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, wymagających dostosowanego transportu publicznego, * konieczności dostosowania infrastruktury i przestrzeni do potrzeb mieszkańców, * potrzeby promowania bardziej efektywnych energetycznie środków transportu, * potrzeby obniżenia emisji zanieczyszczeń i hałasu, * potrzeby ochrony zdrowia mieszkańców i turystów, * potrzeby poprawy bezpieczeństwa pieszych i wszystkich użytkowników ruchu, * potrzeby podniesienia atrakcyjności terenu MOF dla wszystkich jego użytkowników, * ochrony miejsc cennych przyrodniczo poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń.   Zmniejszenie emisji z transportu jest kluczowym wyzwaniem dla ekologicznej gospodarki, a także celem założeń klimatycznych i Zielonego Ładu. Multimodalna mobilność wymaga zintegrowanej  i kompleksowej odpowiedzi. Inteligentne i ekologiczne rozwiązania powinny zostać wprowadzone w miejskim obszarze funkcjonalnym, uwzględniając powiązanie między miastem rdzennym, a jego zapleczem. Ekologizacja mobilności wymaga zastosowania wielu uzupełniających się podejść, np. ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie obciążenia ruchem ulicznym czy też usprawnienie logistyki miejskiej z wprowadzeniem usług transportu publicznego. Budowa Centrum Komunikacyjnego pozwoli na to, aby każdy z podróżnych po dotarciu do Kraśnika mógł wybrać inny, alternatywny środek transportu. Ważne jest także aby w gminach ościennych znajdowały się miejsca zapewniające komfort oczekiwania podróżującym na połączenie autobusowe, a w tym przypadku będą to wiaty przystankowe | |
| Uzasadnienie zintegrowanego charakteru przedsięwzięcia: | |
| Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich samorządów z terenu MOF. Jego odbiorcami będą mieszkańcy tych samorządów i przyjezdni. | |
| Komplementarność projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych,  w szczególności ze środków Unii Europejskiej: | |
| Projekt będzie kontynuacją podjętej inicjatywy Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego Ziemi Kraśnickiej mającej na celu uruchomienie wspólnej komunikacji publicznej na obszarze MOF.  W ramach tego przedsięwzięcia Związek otrzymuje dofinansowanie na realizację przewozów komunikacji publicznej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. | |
| Gotowość dokumentacyjna projektu do podjęcia jego realizacji: | |
| Aktualnie trwają prace nad wymaganą dokumentacją. Planowany termin gotowości do przedłożenia wniosku aplikacyjnego to maj 2025 r. | |
| Zgodność realizacji projektu oraz działań Wnioskodawcy/partnera z polityką anty-dyskryminacyjną. | |
| Realizacja projektu oraz działania Wnioskodawcy i Partnerów nie będą skutkować jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekt będzie realizowany w zgodzie  z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. | |
| Zgodność z zasadami horyzontalnymi określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz z zasadą DNSH. | |
| Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Efekty projektów będą dostępne dla wszystkich, zgodnie z postanowieniami art. 9 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych,  z poszanowaniem zasad określonych w art. 9 rozporządzenia nr 2021/1060. Działania realizowane w ramach projektu poprawią komfort życia mieszkańców. Wszelkie inwestycje infrastrukturalne będą planowane zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego.  Realizacja inwestycji będzie zgodna z zasadą DNSH. Wpływ projektu na cele środowiskowe jest następujący:  1) Łagodzenie zmian klimatu – inwestycja w tabor niskoemisyjny oraz w infrastrukturę drogową zapewniającą większą płynność ruchu drogowego, bezpośrednio przyczynia się do realizacji celu  w zakresie łagodzenia zmian klimatu, poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.  2) Adaptacja do zmian klimatu – projekt w zakresie zakupu taboru ma nieznaczny przewidywalny wpływ na ten cel środowiskowy. Wymiana taboru będzie uwzględniać wyposażenie go  w urządzenia klimatyzacyjne.  3) Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich – projekt nie będzie miał zasadniczego wpływu na ten cel środowiskowy.  4) Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling – projekt nie powinien mieć żadnego przewidywalnego negatywnego wpływu na ten cel środowiskowy. Planowane działania będą zmierzać do ograniczania wytwarzania odpadów  w trakcie budowy oraz usprawnienia procesu ponownego używania materiałów i poddawania ich wysokiej jakości recyklingowi. Realizacja projektu pośrednio przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych.  5) Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola – projekt nie ma znaczącego wpływu na ten cel środowiskowy. Eksploatacja nowoczesnego taboru co do zasady powinna doprowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do wody, powietrza i gleby.  6) Można wskazać na niewielki pośredni pozytywny wpływ na ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów w związku z ograniczeniem hałasu, zmniejszeniem zanieczyszczeń do powietrza oraz ograniczeniem emisji do wód i gleb. | |